## Sheet1
| Total | Completed
2018-04-08 | 91 | 0
2018-04-12 | 91 | 12
2018-04-15 | 91 | 27
2018-04-17 | 91 | 30
2018-04-19 | 91 | 54
2018-04-21 | 91 | 66