## Sheet1
| Total | Completed
2018-04-24 | 39 | 0
2018-04-26 | 39 | 0
2018-04-28 | 39 | 5
2018-05-01 | 39 | 5
2018-05-03 | 39 | 18
2018-05-06 | 39 | 18